## Sheet1
No. | Kegiatan | 3-19 Agustus | 20-26 Agustus | 27 Ags - 2 Sep | 3-9 September | 10-16 September | 17-23 September | 24-30 September | 1-4 Oktober
1 | Identifikasi Masalah | ✔️
2 | Proses Bimbingan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️
3 | Pengumpulan Data (Studi Pustaka, Observasi & Wawancara) | ✔️ | ✔️
4 | Analisis Kebutuhan Sistem |  | ✔️ | ✔️
5 | Perancangan Sistem (Desain Basis Data & Antarmuka) |  |  | ✔️ | ✔️
6 | Implementasi Backend (Flask & Firestore) |  |  |  | ✔️ | ✔️ | ✔️
7 | Implementasi Frontend & Integrasi Modul |  |  |  |  | ✔️ | ✔️ | ✔️
8 | Pengujian Sistem | [6 empty] | ✔️ | ✔️
9 | Pemeliharaan & Perbaikan Sistem | [6 empty] | ✔️ | ✔️
10 | Penyusunan Laporan Penelitian | [7 empty] | ✔️
11 | Evaluasi & Presentasi Hasil | [7 empty] | ✔️
12 | Finalisasi dan Penyerahan Laporan | [7 empty] | ✔️
Terdahulu["STUDI PENELITIAN<br>TERDAHULU"]:::box
Lapangan["STUDI LAPANGAN"]:::box
Obs["OBSERVASI"]:::box
Waw["WAWANCARA"]:::box
Dev["MENGEMBANGKAN<br>SISTEM"]:::box
SDLC["WATERFALL"]:::box
Ana["ANALISIS<br>KEBUTUHAN"]:::box
Ran["PERANCANGAN"]:::box
Imp["IMPLEMENTASI"]:::box
Uji["PENGUJIAN"]:::box
Pem["PEMELIHARAAN"]:::box
ImplSys["IMPLEMENTASI<br>SISTEM"]:::box
Kes["KESIMPULAN"]:::box
End["SELESAI"]:::box
Title --> ID
ID --> ID_Detail
ID --> Data
Data --> Pustaka
Data --> Terdahulu
Data --> Lapangan
Lapangan --> Obs
Lapangan --> Waw
Data --> Dev
Dev --> SDLC
SDLC --> Ana
SDLC --> Ran
SDLC --> Imp
SDLC --> Uji
SDLC --> Pem